## I. Resumen del proyecto
Ejemplo planilla: Convocatoria a proyectos de Formación Profesional focalizados en jóvenes de 15 a 29 años - Ed. 2025
Institución postulante | Institución
Nombre del proyecto | Nombre proyecto
Fecha tentativa de inicio del proyecto | 2026-04-01
Fecha tentativa de finalización del proyecto | 2027-04-01
Duración en meses | 12 | Plazo válido
Resumen de presupuesto
RUBRO | Costo del rubro ($) | % del total | Estado del tope | Tope por rubro
Capacitaciones y docentes asociados | 1400000 | 78.76% | Cumple tope | 50% | Min
Material de formación | 62200 | 3.499% | Cumple tope | 5% | Max
Alquiler de espacio y equipos | 61300 | 3.448% | Cumple tope | 10% | Max
Promoción y difusión | 80600 | 4.534% | Cumple tope | 5% | Max
Coordinación y seguimiento | 43200 | 2.43% | Cumple tope | 8% | Max
Viáticos | 35000 | 1.969% | Cumple tope | 5% | Max
Cuidados | 55300 | 3.111% | Cumple tope | 7% | Max
Gastos de administración y soporte | 20000 | 1.125% | Cumple tope | 5% | Max
Imprevistos | 20000 | 1.125% | Cumple tope | 5% | Max
TOTAL | 1777600
El presupuesto total es correcto
Alcance en participantes | 50
Horas de formación propuestas | 350
Costo hora participante | 101.5771 | Cumple tope
Costo participante | 35552 | Cumple tope
Transferencia de fondos prevista
Adelanto inicial (40%) | 711040
Segunda partida (50%) | 888800
Cierre de proyecto (10%) | 177760

## II. Cronograma de actividades
Objetivos específicos |  | Actividades |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | CRONOGRAMA
OE | Descripción | N | Descripción |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
I | 1.Objetivo 1 | 1.1 | actividad 1 (empezar por esta fila y continuar debajo para evitar errores en hojas posteriores) | 2026-04-01 | 2027-04-01
|  | 1.2 | act 2 | 2026-04-01 | 2027-04-01
|  | 1.3 | act 3 | 2026-04-01 | 2027-04-01
|  | 1.4 | act 4 | 2026-04-01 | 2027-04-01
|  | 1.5 | act 5 | 2026-04-01 | 2027-04-01
|  | 1.6 | act 6 | 2026-04-01 | 2027-04-01
1.7
1.8
1.9
II | 2.Objetivo 2 | 2.1 | act 7 | 2026-04-01 | 2027-03-01
|  | 2.2 | act 8 | 2026-04-01 | 2027-03-01
|  | 2.3 | act 9 | 2026-04-01 | 2027-03-01
|  | 2.4 | act 10 | 2026-04-01 | 2027-02-01
|  | 2.5 | act 11 | 2026-04-01 | 2027-02-01
|  | 2.6 | act 12 | 2026-04-01 | 2027-02-01
2.7
2.8
2.9
III | 3.Objetivo 3 | 3.1 | act 13 | 2026-08-01 | 2027-04-01
|  | 3.2 | act 14 | 2026-08-01 | 2027-04-01
|  | 3.3 | act 15 | 2026-08-01 | 2027-04-01
|  | 3.4 | act 16 | 2026-08-01 | 2027-04-01
|  | 3.5 | act 17 | 2026-11-01 | 2027-04-01
|  | 3.6 | act 18 | 2026-11-01 | 2027-04-01
3.7
3.8
3.9
IV | 4. Objetivo 4 | 4.1 | act 28 | 2026-11-01 | 2027-02-01
|  | 4.2 | act 29 | 2026-11-01 | 2027-02-01
|  | 4.3 | act 30 | 2026-11-01 | 2027-02-01
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
[6 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01

## III. Presupuesto x actividad
N | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Rubro | Rubro | Costo actividad ($) |  |  |  | Objetivo | Rubro
1.1 | actividad 1 (empezar por esta fila y continuar debajo para evitar errores en hojas posteriores) | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1.1.R1 | Capacitaciones y docentes asociados | 100000 |  |  | 100500 | 1.1 | R1
|  |  |  | 1.1.R2 | Material de formación | 500 |  |  |  | 1.1 | R2
|  |  |  | 1.1.R3 | [5 empty] | 1.1 | R3
|  |  |  | 1.1.R4 | [5 empty] | 1.1 | R4
|  |  |  | 1.1.R5 | [5 empty] | 1.1 | R5
|  |  |  | 1.1.R6 | [5 empty] | 1.1 | R6
1.2 | act 2 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1.2.R1 | Capacitaciones y docentes asociados | 300000 |  |  | 305200 | 1.2 | R1
|  |  |  | 1.2.R2 | Material de formación | 200 |  |  |  | 1.2 | R2
|  |  |  | 1.2.R3 | Cuidados | 5000 |  |  |  | 1.2 | R3
|  |  |  | 1.2.R4 | [5 empty] | 1.2 | R4
|  |  |  | 1.2.R5 | [5 empty] | 1.2 | R5
|  |  |  | 1.2.R6 | [5 empty] | 1.2 | R6
1.3 | act 3 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1.3.R1 | Material de formación | 500 |  |  | 500 | 1.3 | R1
|  |  |  | 1.3.R2 | [5 empty] | 1.3 | R2
|  |  |  | 1.3.R3 | [5 empty] | 1.3 | R3
|  |  |  | 1.3.R4 | [5 empty] | 1.3 | R4
|  |  |  | 1.3.R5 | [5 empty] | 1.3 | R5
|  |  |  | 1.3.R6 | [5 empty] | 1.3 | R6
1.4 | act 4 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1.4.R1 | Promoción y difusión | 600 |  |  | 600 | 1.4 | R1
|  |  |  | 1.4.R2 | [5 empty] | 1.4 | R2
|  |  |  | 1.4.R3 | [5 empty] | 1.4 | R3
|  |  |  | 1.4.R4 | [5 empty] | 1.4 | R4
|  |  |  | 1.4.R5 | [5 empty] | 1.4 | R5
|  |  |  | 1.4.R6 | [5 empty] | 1.4 | R6
1.5 | act 5 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1.5.R1 | Alquiler de espacio y equipos | 500 |  |  | 500 | 1.5 | R1
|  |  |  | 1.5.R2 | [5 empty] | 1.5 | R2
|  |  |  | 1.5.R3 | [5 empty] | 1.5 | R3
|  |  |  | 1.5.R4 | [5 empty] | 1.5 | R4
|  |  |  | 1.5.R5 | [5 empty] | 1.5 | R5
|  |  |  | 1.5.R6 | [5 empty] | 1.5 | R6
1.6 | act 6 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1.6.R1 | Alquiler de espacio y equipos | 600 |  |  | 600 | 1.6 | R1
|  |  |  | 1.6.R2 | [5 empty] | 1.6 | R2
|  |  |  | 1.6.R3 | [5 empty] | 1.6 | R3
|  |  |  | 1.6.R4 | [5 empty] | 1.6 | R4
|  |  |  | 1.6.R5 | [5 empty] | 1.6 | R5
|  |  |  | 1.6.R6 | [5 empty] | 1.6 | R6
1.7 |  |  |  | 1.7.R1 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | R1
|  |  |  | 1.7.R2 | [5 empty] | 1.7 | R2
|  |  |  | 1.7.R3 | [5 empty] | 1.7 | R3
|  |  |  | 1.7.R4 | [5 empty] | 1.7 | R4
|  |  |  | 1.7.R5 | [5 empty] | 1.7 | R5
|  |  |  | 1.7.R6 | [5 empty] | 1.7 | R6
1.8 |  |  |  | 1.8.R1 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | R1
|  |  |  | 1.8.R2 | [5 empty] | 1.8 | R2
|  |  |  | 1.8.R3 | [5 empty] | 1.8 | R3
|  |  |  | 1.8.R4 | [5 empty] | 1.8 | R4
|  |  |  | 1.8.R5 | [5 empty] | 1.8 | R5
|  |  |  | 1.8.R6 | [5 empty] | 1.8 | R6
1.9 |  |  |  | 1.9.R1 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | R1
|  |  |  | 1.9.R2 | [5 empty] | 1.9 | R2
|  |  |  | 1.9.R3 | [5 empty] | 1.9 | R3
|  |  |  | 1.9.R4 | [5 empty] | 1.9 | R4
|  |  |  | 1.9.R5 | [5 empty] | 1.9 | R5
|  |  |  | 1.9.R6 | [5 empty] | 1.9 | R6
TOTAL Objetivo I | [5 empty] | 407900 |  |  |  | 2.1 | R1
2.1 | act 7 | 2026-04-01 | 2027-03-01 | 2.1.R1 | Material de formación | 300 |  |  | 300 | 2.1 | R2
|  |  |  | 2.1.R2 | [5 empty] | 2.1 | R3
|  |  |  | 2.1.R3 | [5 empty] | 2.1 | R4
|  |  |  | 2.1.R4 | [5 empty] | 2.1 | R5
|  |  |  | 2.1.R5 | [5 empty] | 2.1 | R6
|  |  |  | 2.1.R6 | [5 empty] | 2.2 | R1
2.2 | act 8 | 2026-04-01 | 2027-03-01 | 2.2.R1 | Alquiler de espacio y equipos | 25000 |  |  | 25000 | 2.2 | R2
|  |  |  | 2.2.R2 | [5 empty] | 2.2 | R3
|  |  |  | 2.2.R3 | [5 empty] | 2.2 | R4
|  |  |  | 2.2.R4 | [5 empty] | 2.2 | R5
|  |  |  | 2.2.R5 | [5 empty] | 2.2 | R6
|  |  |  | 2.2.R6 | [5 empty] | 2.3 | R1
2.3 | act 9 | 2026-04-01 | 2027-03-01 | 2.3.R1 | Promoción y difusión | 20000 |  |  | 20000 | 2.3 | R2
|  |  |  | 2.3.R2 | [5 empty] | 2.3 | R3
|  |  |  | 2.3.R3 | [5 empty] | 2.3 | R4
|  |  |  | 2.3.R4 | [5 empty] | 2.3 | R5
|  |  |  | 2.3.R5 | [5 empty] | 2.3 | R6
|  |  |  | 2.3.R6 | [5 empty] | 2.4 | R1
2.4 | act 10 | 2026-04-01 | 2027-02-01 | 2.4.R1 | Material de formación | 60000 |  |  | 60000 | 2.4 | R2
|  |  |  | 2.4.R2 | [5 empty] | 2.4 | R3
|  |  |  | 2.4.R3 | [5 empty] | 2.4 | R4
|  |  |  | 2.4.R4 | [5 empty] | 2.4 | R5
|  |  |  | 2.4.R5 | [5 empty] | 2.4 | R6
|  |  |  | 2.4.R6 | [5 empty] | 2.5 | R1
2.5 | act 11 | 2026-04-01 | 2027-02-01 | 2.5.R1 | Coordinación y seguimiento | 40000 |  |  | 40000 | 2.5 | R2
|  |  |  | 2.5.R2 | [5 empty] | 2.5 | R3
|  |  |  | 2.5.R3 | [5 empty] | 2.5 | R4
|  |  |  | 2.5.R4 | [5 empty] | 2.5 | R5
|  |  |  | 2.5.R5 | [5 empty] | 2.5 | R6
|  |  |  | 2.5.R6 | [5 empty] | 2.6 | R1
2.6 | act 12 | 2026-04-01 | 2027-02-01 | 2.6.R1 | Promoción y difusión | 60000 |  |  | 60000 | 2.6 | R2
|  |  |  | 2.6.R2 | [5 empty] | 2.6 | R3
|  |  |  | 2.6.R3 | [5 empty] | 2.6 | R4
|  |  |  | 2.6.R4 | [5 empty] | 2.6 | R5
|  |  |  | 2.6.R5 | [5 empty] | 2.6 | R6
|  |  |  | 2.6.R6 | [5 empty] | 2.7 | R1
2.7 |  |  |  | 2.7.R1 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | R2
|  |  |  | 2.7.R2 | [5 empty] | 2.7 | R3
|  |  |  | 2.7.R3 | [5 empty] | 2.7 | R4
|  |  |  | 2.7.R4 | [5 empty] | 2.7 | R5
|  |  |  | 2.7.R5 | [5 empty] | 2.7 | R6
|  |  |  | 2.7.R6 | [5 empty] | 2.8 | R1
2.8 |  |  |  | 2.8.R1 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | R2
|  |  |  | 2.8.R2 | [5 empty] | 2.8 | R3
|  |  |  | 2.8.R3 | [5 empty] | 2.8 | R4
|  |  |  | 2.8.R4 | [5 empty] | 2.8 | R5
|  |  |  | 2.8.R5 | [5 empty] | 2.8 | R6
|  |  |  | 2.8.R6 | [5 empty] | 2.9 | R1
2.9 |  |  |  | 2.9.R1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | R2
|  |  |  | 2.9.R2 | [5 empty] | 2.9 | R3
|  |  |  | 2.9.R3 | [5 empty] | 2.9 | R4
|  |  |  | 2.9.R4 | [5 empty] | 2.9 | R5
|  |  |  | 2.9.R5 | [5 empty] | 2.9 | R6
|  |  |  | 2.9.R6 | [5 empty] | 3.1 | R1
TOTAL Objetivo II | [5 empty] | 205300 |  |  |  | 3.1 | R2
3.1 | act 13 | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 3.1.R1 | Alquiler de espacio y equipos | 35000 |  |  | 35000 | 3.1 | R3
|  |  |  | 3.1.R2 | [5 empty] | 3.1 | R4
|  |  |  | 3.1.R3 | [5 empty] | 3.1 | R5
|  |  |  | 3.1.R4 | [5 empty] | 3.1 | R6
|  |  |  | 3.1.R5 | [5 empty] | 3.2 | R1
|  |  |  | 3.1.R6 | [5 empty] | 3.2 | R2
3.2 | act 14 | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 3.2.R1 | Coordinación y seguimiento | 3000 |  |  | 3000 | 3.2 | R3
|  |  |  | 3.2.R2 | [5 empty] | 3.2 | R4
|  |  |  | 3.2.R3 | [5 empty] | 3.2 | R5
|  |  |  | 3.2.R4 | [5 empty] | 3.2 | R6
|  |  |  | 3.2.R5 | [5 empty] | 3.3 | R1
|  |  |  | 3.2.R6 | [5 empty] | 3.3 | R2
3.3 | act 15 | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 3.3.R1 | Viáticos | 35000 |  |  | 35000 | 3.3 | R3
|  |  |  | 3.3.R2 | [5 empty] | 3.3 | R4
|  |  |  | 3.3.R3 | [5 empty] | 3.3 | R5
|  |  |  | 3.3.R4 | [5 empty] | 3.3 | R6
|  |  |  | 3.3.R5 | [5 empty] | 3.4 | R1
|  |  |  | 3.3.R6 | [5 empty] | 3.4 | R2
3.4 | act 16 | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 3.4.R1 | Material de formación | 100 |  |  | 100 | 3.4 | R3
|  |  |  | 3.4.R2 | [5 empty] | 3.4 | R4
|  |  |  | 3.4.R3 | [5 empty] | 3.4 | R5
|  |  |  | 3.4.R4 | [5 empty] | 3.4 | R6
|  |  |  | 3.4.R5 | [5 empty] | 3.5 | R1
|  |  |  | 3.4.R6 | [5 empty] | 3.5 | R2
3.5 | act 17 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 3.5.R1 | Material de formación | 600 |  |  | 600 | 3.5 | R3
|  |  |  | 3.5.R2 | [5 empty] | 3.5 | R4
|  |  |  | 3.5.R3 | [5 empty] | 3.5 | R5
|  |  |  | 3.5.R4 | [5 empty] | 3.5 | R6
|  |  |  | 3.5.R5 | [5 empty] | 3.6 | R1
|  |  |  | 3.5.R6 | [5 empty] | 3.6 | R2
3.6 | act 18 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 3.6.R1 | Capacitaciones y docentes asociados | 1000000 |  |  | 1050000 | 3.6 | R3
|  |  |  | 3.6.R2 | Cuidados | 50000 |  |  |  | 3.6 | R4
|  |  |  | 3.6.R3 | [5 empty] | 3.6 | R5
|  |  |  | 3.6.R4 | [5 empty] | 3.6 | R6
|  |  |  | 3.6.R5 | [5 empty] | 3.7 | R1
|  |  |  | 3.6.R6 | [5 empty] | 3.7 | R2
3.7 |  |  |  | 3.7.R1 |  |  |  |  | 0 | 3.7 | R3
|  |  |  | 3.7.R2 | [5 empty] | 3.7 | R4
|  |  |  | 3.7.R3 | [5 empty] | 3.7 | R5
|  |  |  | 3.7.R4 | [5 empty] | 3.7 | R6
|  |  |  | 3.7.R5 | [5 empty] | 3.8 | R1
|  |  |  | 3.7.R6 | [5 empty] | 3.8 | R2
3.8 |  |  |  | 3.8.R1 |  |  |  |  | 0 | 3.8 | R3
|  |  |  | 3.8.R2 | [5 empty] | 3.8 | R4
|  |  |  | 3.8.R3 | [5 empty] | 3.8 | R5
|  |  |  | 3.8.R4 | [5 empty] | 3.8 | R6
|  |  |  | 3.8.R5 | [5 empty] | 3.9 | R1
|  |  |  | 3.8.R6 | [5 empty] | 3.9 | R2
3.9 |  |  |  | 3.9.R1 |  |  |  |  | 0 | 3.9 | R3
|  |  |  | 3.9.R2 | [5 empty] | 3.9 | R4
|  |  |  | 3.9.R3 | [5 empty] | 3.9 | R5
|  |  |  | 3.9.R4 | [5 empty] | 3.9 | R6
|  |  |  | 3.9.R5 | [5 empty] | 4.1 | R1
|  |  |  | 3.9.R6 | [5 empty] | 4.1 | R2
TOTAL Objetivo III | [5 empty] | 1123700 |  |  |  | 4.1 | R3
4.1 | act 28 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 4.1.R1 | Coordinación y seguimiento | 200 |  |  | 200 | 4.1 | R4
|  |  |  | 4.1.R2 | [5 empty] | 4.1 | R5
|  |  |  | 4.1.R3 | [5 empty] | 4.1 | R6
|  |  |  | 4.1.R4 | [5 empty] | 4.2 | R1
|  |  |  | 4.1.R5 | [5 empty] | 4.2 | R2
|  |  |  | 4.1.R6 | [5 empty] | 4.2 | R3
4.2 | act 29 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 4.2.R1 | Alquiler de espacio y equipos | 200 |  |  | 200 | 4.2 | R4
|  |  |  | 4.2.R2 | [5 empty] | 4.2 | R5
|  |  |  | 4.2.R3 | [5 empty] | 4.2 | R6
|  |  |  | 4.2.R4 | [5 empty] | 4.3 | R1
|  |  |  | 4.2.R5 | [5 empty] | 4.3 | R2
|  |  |  | 4.2.R6 | [5 empty] | 4.3 | R3
4.3 | act 30 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 4.3.R1 | Cuidados | 300 |  |  | 300 | 4.3 | R4
|  |  |  | 4.3.R2 | [5 empty] | 4.3 | R5
|  |  |  | 4.3.R3 | [5 empty] | 4.3 | R6
|  |  |  | 4.3.R4 | [5 empty] | 4.4 | R1
|  |  |  | 4.3.R5 | [5 empty] | 4.4 | R2
|  |  |  | 4.3.R6 | [5 empty] | 4.4 | R3
4.4 |  |  |  | 4.4.R1 |  |  |  |  | 0 | 4.4 | R4
|  |  |  | 4.4.R2 | [5 empty] | 4.4 | R5
|  |  |  | 4.4.R3 | [5 empty] | 4.4 | R6
|  |  |  | 4.4.R4 | [5 empty] | 4.5 | R1
|  |  |  | 4.4.R5 | [5 empty] | 4.5 | R2
|  |  |  | 4.4.R6 | [5 empty] | 4.5 | R3
4.5 |  |  |  | 4.5.R1 |  |  |  |  | 0 | 4.5 | R4
|  |  |  | 4.5.R2 | [5 empty] | 4.5 | R5
|  |  |  | 4.5.R3 | [5 empty] | 4.5 | R6
|  |  |  | 4.5.R4 | [5 empty] | 4.6 | R1
|  |  |  | 4.5.R5 | [5 empty] | 4.6 | R2
|  |  |  | 4.5.R6 | [5 empty] | 4.6 | R3
4.6 |  |  |  | 4.6.R1 |  |  |  |  | 0 | 4.6 | R4
|  |  |  | 4.6.R2 | [5 empty] | 4.6 | R5
|  |  |  | 4.6.R3 | [5 empty] | 4.6 | R6
|  |  |  | 4.6.R4 | [5 empty] | 4.7 | R1
|  |  |  | 4.6.R5 | [5 empty] | 4.7 | R2
|  |  |  | 4.6.R6 | [5 empty] | 4.7 | R3
4.7 |  |  |  | 4.7.R1 |  |  |  |  | 0 | 4.7 | R4
|  |  |  | 4.7.R2 | [5 empty] | 4.7 | R5
|  |  |  | 4.7.R3 | [5 empty] | 4.7 | R6
|  |  |  | 4.7.R4 | [5 empty] | 4.8 | R1
|  |  |  | 4.7.R5 | [5 empty] | 4.8 | R2
|  |  |  | 4.7.R6 | [5 empty] | 4.8 | R3
4.8 |  |  |  | 4.8.R1 |  |  |  |  | 0 | 4.8 | R4
|  |  |  | 4.8.R2 | [5 empty] | 4.8 | R5
|  |  |  | 4.8.R3 | [5 empty] | 4.8 | R6
|  |  |  | 4.8.R4 | [5 empty] | 4.9 | R1
|  |  |  | 4.8.R5 | [5 empty] | 4.9 | R2
|  |  |  | 4.8.R6 | [5 empty] | 4.9 | R3
4.9 |  |  |  | 4.9.R1 |  |  |  |  | 0 | 4.9 | R4
|  |  |  | 4.9.R2 | [5 empty] | 4.9 | R5
|  |  |  | 4.9.R3 | [5 empty] | 4.9 | R6
4.9.R4
4.9.R5
4.9.R6
TOTAL Objetivo IV | [5 empty] | 700
Gastos de administración y soporte | [5 empty] | 20000 | Gastos de administración y soporte | 20000
[7 empty] | Imprevistos | 20000
Imprevistos | [5 empty] | 20000
PRESUPUESTO TOTAL | [5 empty] | 1777600

## IV. Presupuesto en formación
N | Rubro | Actividad | Costo de actividad formativa | Docentes en formación | Usuarios a capacitar | Horas totales de formación por usuario | Unidad grupal | Modalidad de dictado | Se admitirá hasta un 30% de carga horaria en modalidad virtual dentro de la modalidad Semipresencial | Capacitaciones y docentes asociados | Docentes
1 | 1.1.R1 | actividad 1 (empezar por esta fila y continuar debajo para evitar errores en hojas posteriores) | 100000 | 2 | 50 | 10 | 10 | Presencial |  |  | 1 | Capacitaciones y docentes asociados | 1.1.R1 | actividad 1 (empezar por esta fila y continuar debajo para evitar errores en hojas posteriores) | 100000
2 | 1.2.R1 | act 2 | 300000 | 2 | 50 | 10 | 10 | Presencial |  |  | 1 | Material de formación | 1.1.R2 | actividad 1 (empezar por esta fila y continuar debajo para evitar errores en hojas posteriores) | 500
3 | 3.6.R1 | act 18 | 1000000 | 2 | 50 | 10 | 10 | Presencial |  |  | 1 | 0 | 1.1.R3 | actividad 1 (empezar por esta fila y continuar debajo para evitar errores en hojas posteriores) | 0
4 | [10 empty] | 1 | 0 | 1.1.R4 | actividad 1 (empezar por esta fila y continuar debajo para evitar errores en hojas posteriores) | 0
5 | [10 empty] | 1 | 0 | 1.1.R5 | actividad 1 (empezar por esta fila y continuar debajo para evitar errores en hojas posteriores) | 0
6 | [10 empty] | 1 | 0 | 1.1.R6 | actividad 1 (empezar por esta fila y continuar debajo para evitar errores en hojas posteriores) | 0
7 | [10 empty] | 2 | Capacitaciones y docentes asociados | 1.2.R1 | act 2 | 300000
8 | [10 empty] | 2 | Material de formación | 1.2.R2 | act 2 | 200
9 | [10 empty] | 2 | Cuidados | 1.2.R3 | act 2 | 5000
10 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.2.R4 | act 2 | 0
11 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.2.R5 | act 2 | 0
12 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.2.R6 | act 2 | 0
13 | [10 empty] | 2 | Material de formación | 1.3.R1 | act 3 | 500
14 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.3.R2 | act 3 | 0
15 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.3.R3 | act 3 | 0
16 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.3.R4 | act 3 | 0
17 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.3.R5 | act 3 | 0
18 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.3.R6 | act 3 | 0
19 | [10 empty] | 2 | Promoción y difusión | 1.4.R1 | act 4 | 600
20 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.4.R2 | act 4 | 0
21 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.4.R3 | act 4 | 0
22 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.4.R4 | act 4 | 0
23 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.4.R5 | act 4 | 0
24 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.4.R6 | act 4 | 0
25 | [10 empty] | 2 | Alquiler de espacio y equipos | 1.5.R1 | act 5 | 500
26 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.5.R2 | act 5 | 0
27 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.5.R3 | act 5 | 0
28 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.5.R4 | act 5 | 0
29 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.5.R5 | act 5 | 0
30 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.5.R6 | act 5 | 0
31 | [10 empty] | 2 | Alquiler de espacio y equipos | 1.6.R1 | act 6 | 600
32 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.6.R2 | act 6 | 0
33 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.6.R3 | act 6 | 0
34 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.6.R4 | act 6 | 0
35 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.6.R5 | act 6 | 0
36 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.6.R6 | act 6 | 0
37 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.7.R1 |  | 0
38 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.7.R2 |  | 0
39 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.7.R3 |  | 0
40 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.7.R4 |  | 0
41 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.7.R5 |  | 0
42 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.7.R6 |  | 0
43 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.8.R1 |  | 0
44 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.8.R2 | act 8 | 0
45 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.8.R3 | act 8 | 0
46 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.8.R4 | act 8 | 0
47 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.8.R5 | act 8 | 0
48 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.8.R6 | act 8 | 0
49 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.9.R1 |  | 0
50 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.9.R2 |  | 0
51 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.9.R3 |  | 0
52 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.9.R4 |  | 0
53 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.9.R5 |  | 0
54 | [10 empty] | 2 | 0 | 1.9.R6 |  | 0
55 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 407900
56 | [10 empty] | 2 | Material de formación | 2.1.R1 | act 7 | 300
57 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.1.R2 | act 7 | 0
58 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.1.R3 | act 7 | 0
59 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.1.R4 | act 7 | 0
60 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.1.R5 | act 7 | 0
61 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.1.R6 | act 7 | 0
62 | [10 empty] | 2 | Alquiler de espacio y equipos | 2.2.R1 | act 8 | 25000
63 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.2.R2 | act 8 | 0
64 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.2.R3 | act 8 | 0
65 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.2.R4 | act 8 | 0
66 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.2.R5 | act 8 | 0
67 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.2.R6 | act 8 | 0
68 | [10 empty] | 2 | Promoción y difusión | 2.3.R1 | act 9 | 20000
69 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.3.R2 | act 9 | 0
70 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.3.R3 | act 9 | 0
71 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.3.R4 | act 9 | 0
72 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.3.R5 | act 9 | 0
73 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.3.R6 | act 9 | 0
74 | [10 empty] | 2 | Material de formación | 2.4.R1 | act 10 | 60000
75 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.4.R2 | act 10 | 0
76 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.4.R3 | act 10 | 0
77 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.4.R4 | act 10 | 0
78 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.4.R5 | act 10 | 0
79 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.4.R6 | act 10 | 0
80 | [10 empty] | 2 | Coordinación y seguimiento | 2.5.R1 | act 11 | 40000
81 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.5.R2 | act 11 | 0
82 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.5.R3 | act 11 | 0
83 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.5.R4 | act 11 | 0
84 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.5.R5 | act 11 | 0
85 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.5.R6 | act 11 | 0
86 | [10 empty] | 2 | Promoción y difusión | 2.6.R1 | act 12 | 60000
87 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.6.R2 | act 12 | 0
88 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.6.R3 | act 12 | 0
89 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.6.R4 | act 12 | 0
90 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.6.R5 | act 12 | 0
91 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.6.R6 | act 12 | 0
92 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.7.R1 |  | 0
93 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.7.R2 |  | 0
94 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.7.R3 |  | 0
95 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.7.R4 |  | 0
96 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.7.R5 |  | 0
97 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.7.R6 |  | 0
98 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.8.R1 |  | 0
99 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.8.R2 |  | 0
100 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.8.R3 |  | 0
101 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.8.R4 |  | 0
102 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.8.R5 |  | 0
103 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.8.R6 |  | 0
104 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.9.R1 |  | 0
105 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.9.R2 |  | 0
106 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.9.R3 |  | 0
107 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.9.R4 |  | 0
108 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.9.R5 |  | 0
109 | [10 empty] | 2 | 0 | 2.9.R6 |  | 0
110 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 205300
111 | [10 empty] | 2 | Alquiler de espacio y equipos | 3.1.R1 | act 13 | 35000
112 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.1.R2 | act 13 | 0
113 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.1.R3 | act 13 | 0
114 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.1.R4 | act 13 | 0
115 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.1.R5 | act 13 | 0
116 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.1.R6 | act 13 | 0
117 | [10 empty] | 2 | Coordinación y seguimiento | 3.2.R1 | act 14 | 3000
118 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.2.R2 | act 14 | 0
119 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.2.R3 | act 14 | 0
120 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.2.R4 | act 14 | 0
121 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.2.R5 | act 14 | 0
122 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.2.R6 | act 14 | 0
123 | [10 empty] | 2 | Viáticos | 3.3.R1 | act 15 | 35000
124 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.3.R2 | act 15 | 0
125 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.3.R3 | act 15 | 0
126 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.3.R4 | act 15 | 0
127 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.3.R5 | act 15 | 0
128 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.3.R6 | act 15 | 0
129 | [10 empty] | 2 | Material de formación | 3.4.R1 | act 16 | 100
130 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.4.R2 | act 16 | 0
131 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.4.R3 | act 16 | 0
132 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.4.R4 | act 16 | 0
133 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.4.R5 | act 16 | 0
134 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.4.R6 | act 16 | 0
135 | [10 empty] | 2 | Material de formación | 3.5.R1 | act 17 | 600
136 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.5.R2 | act 17 | 0
137 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.5.R3 | act 17 | 0
138 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.5.R4 | act 17 | 0
139 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.5.R5 | act 17 | 0
140 | [10 empty] | 2 | 0 | 3.5.R6 | act 17 | 0
141 | [10 empty] | 3 | Capacitaciones y docentes asociados | 3.6.R1 | act 18 | 1000000
142 | [10 empty] | 3 | Cuidados | 3.6.R2 | act 18 | 50000
143 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.6.R3 | act 18 | 0
144 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.6.R4 | act 18 | 0
145 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.6.R5 | act 18 | 0
146 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.6.R6 | act 18 | 0
147 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.7.R1 |  | 0
148 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.7.R2 |  | 0
149 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.7.R3 |  | 0
150 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.7.R4 |  | 0
151 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.7.R5 |  | 0
152 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.7.R6 |  | 0
153 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.8.R1 |  | 0
154 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.8.R2 |  | 0
155 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.8.R3 |  | 0
156 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.8.R4 |  | 0
157 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.8.R5 |  | 0
158 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.8.R6 |  | 0
159 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.9.R1 |  | 0
160 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.9.R2 |  | 0
161 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.9.R3 |  | 0
162 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.9.R4 |  | 0
163 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.9.R5 |  | 0
164 | [10 empty] | 3 | 0 | 3.9.R6 |  | 0
165 | [10 empty] | 3 | 0 | 0 |  | 1123700
166 | [10 empty] | 3 | Coordinación y seguimiento | 4.1.R1 | act 28 | 200
167 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.1.R2 | act 28 | 0
168 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.1.R3 | act 28 | 0
169 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.1.R4 | act 28 | 0
170 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.1.R5 | act 28 | 0
171 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.1.R6 | act 28 | 0
172 | [10 empty] | 3 | Alquiler de espacio y equipos | 4.2.R1 | act 29 | 200
173 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.2.R2 | act 29 | 0
174 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.2.R3 | act 29 | 0
175 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.2.R4 | act 29 | 0
176 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.2.R5 | act 29 | 0
177 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.2.R6 | act 29 | 0
178 | [10 empty] | 3 | Cuidados | 4.3.R1 | act 30 | 300
179 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.3.R2 | act 30 | 0
180 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.3.R3 | act 30 | 0
181 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.3.R4 | act 30 | 0
182 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.3.R5 | act 30 | 0
183 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.3.R6 | act 30 | 0
184 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.4.R1 |  | 0
185 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.4.R2 |  | #REF!
186 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.4.R3 |  | 0
187 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.4.R4 |  | 0
188 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.4.R5 |  | 0
189 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.4.R6 |  | 0
190 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.5.R1 |  | 0
191 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.5.R2 |  | 0
192 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.5.R3 |  | 0
193 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.5.R4 |  | 0
194 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.5.R5 |  | 0
195 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.5.R6 |  | 0
196 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.6.R1 |  | 0
197 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.6.R2 |  | 0
198 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.6.R3 |  | 0
199 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.6.R4 |  | 0
200 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.6.R5 |  | 0
201 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.6.R6 |  | 0
202 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.7.R1 |  | 0
203 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.7.R2 |  | 0
204 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.7.R3 |  | 0
205 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.7.R4 |  | 0
206 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.7.R5 |  | 0
207 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.7.R6 |  | 0
208 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.8.R1 |  | 0
209 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.8.R2 |  | 0
210 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.8.R3 |  | 0
211 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.8.R4 |  | 0
212 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.8.R5 |  | 0
213 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.8.R6 |  | 0
214 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.9.R1 |  | 0
215 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.9.R2 |  | 0
216 | [10 empty] | 3 | 0 | 4.9.R3 |  | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 4.9.R4 |  | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 4.9.R5 |  | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 4.9.R6 |  | 0

## V. Hitos
HITOS (Se deben incluir al menos 5 hitos en el proyecto) |  |  |  |  | De forma excluyente, deberán incorporarse al menos los siguientes dos hitos técnicos: -Finalización efectiva del trayecto formativo. -Adquisición comprobada de competencias técnicas y transversales.
N | MES DE CUMPLIMIENTO | CONCEPTO | INDICADOR | EVIDENCIA REQUERIDA
|  | Se refiere al nombre del hito técnico o aspecto que se quiere monitorear o evaluar dentro del proyecto. Define el ámbito sobre el que se quiere hacer seguimiento (por ejemplo, finalización del curso, inserción laboral, adquisición de competencias | Es la medida objetiva y verificable que permite evaluar el grado de cumplimiento del concepto o hito. Puede expresarse en porcentajes, cantidades, resultados obtenidos, frecuencias u otras formas cuantitativas o cualitativas que permitan comparar con metas establecidas. | Son los documentos, registros o instrumentos verificables que deben presentarse para demostrar que el indicador se alcanzó. Incluyen listas de asistencia, actas, informes, evaluaciones, bases de datos u otros soportes formales que respalden el logro del hito.
1 | Indicar mes y año | Finalización del trayecto formativo | indicador | evidencia
2 | Indicar mes y año | Adquisición de competencias técnicas y transversales | indicador | evidencia
3 | Indicar mes y año | concepto del hito | indicador | evidencia
4 | Indicar mes y año | concepto del hito | indicador | evidencia
5 | Indicar mes y año | concepto del hito | indicador | evidencia
6
7
8
9
10

## VI. Flujo de fondos (hidden)
N | Actividad | Monto x actividad | Abr-26 a Jun-26 | Jul-26 a set-26 | Oct-26 a Dic-26 | Ene-27 a Mar-27 | Trimestre V | Trimestre VI | TOTAL | Revisión | T1 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 1 | 3
1.1 | actividad 1 (empezar por esta fila y continuar debajo para evitar errores en hojas posteriores) | 100500 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo | T2 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 4 | 6
1.2 | act 2 | 305200 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo | T3 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 7 | 9
1.3 | act 3 | 500 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo | T4 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 10 | 12
1.4 | act 4 | 600 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo | T5 | No aplica | FALSE | 13 | 15
1.5 | act 5 | 500 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo | T6 | No aplica | FALSE | 16 | 18
1.6 | act 6 | 600 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
1.7 |  | 0 | [6 empty] | 0
1.8 |  | 0 | [6 empty] | 0
1.9 |  | 0 | [6 empty] | 0
TOTAL OBJETIVO I |  | 407900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignar presupuesto a flujo
2.1 | act 7 | 300 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
2.2 | act 8 | 25000 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
2.3 | act 9 | 20000 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
2.4 | act 10 | 60000 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
2.5 | act 11 | 40000 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
2.6 | act 12 | 60000 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
2.7 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.8 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.9 |  | 0 | [6 empty] | 0
TOTAL OBJETIVO II |  | 205300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignar presupuesto a flujo
3.1 | act 13 | 35000 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
3.2 | act 14 | 3000 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
3.3 | act 15 | 35000 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
3.4 | act 16 | 100 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
3.5 | act 17 | 600 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
3.6 | act 18 | 1050000 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
3.7 |  | 0 | [6 empty] | 0
3.8 |  | 0 | [6 empty] | 0
3.9 |  | 0 | [6 empty] | 0
TOTAL OBJETIVO III |  | 1123700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignar presupuesto a flujo
4.1 | act 28 | 200 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
4.2 | act 29 | 200 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
4.3 | act 30 | 300 | [6 empty] | 0 | Asignar presupuesto a flujo
4.4 |  | 0 | [6 empty] | 0
4.5 |  | 0 | [6 empty] | 0
4.6 |  | 0 | [6 empty] | 0
4.7 |  | 0 | [6 empty] | 0
4.8 |  | 0 | [6 empty] | 0
4.9 |  | 0 | [6 empty] | 0
TOTAL OBJETIVO IV |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignar presupuesto a flujo
TOTAL PROYECTO |  | 1737600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignar presupuesto a flujo

## VII. Ejemplo de medición HITOS
Hito técnico | Indicadores de Medición | Evidencia Requerida
Finalización del trayecto formativo | Cantidad y porcentaje de participantes que completan el curso con requisitos míninimos | Listados, certificados de finalización
Adquisición de competencias técnicas y transversales | Resultados de evaluacionesm tareas prácticas, rúbricas de desempeño, portafolios | Instrumentos aplicados, informes de evaluación, rúbricas, certificaciones
Inserciones laborales alcanzadas | Número de personas insertas laboralmente durante o después del curso | Actas de inserción, contratos, comprobantes de vínculo laboral.
Participación sostenida en procesos de acompañamiento | Asistencia regular a tutorías, mentorías o espacios de apoyo definidos en el plan | Registros de participación, actas de seguimiento, reportes de tutorías
Resultados de evaluación y seguimiento | Resultados obtenidos en instrumentos de evaluación, encuestas, entrevistas, etc. | Informes de análisis, bases de datos de resultados, comparaciones con línea base

## Hoja4 (hidden)
Capacitaciones y docentes asociados | Presencial
Material de formación | Semipresencial
Alquiler de espacio y equipos | Virtual
Promoción y difusión | Autogestionado
Coordinación y seguimiento
Viáticos
Cuidados